## Sheet1
تاريخ | بخش | نوع اقدام | منبع تشخيص | شرح مشكل يا عدم اطباق | اقدامات تعيين شده اصلاحي | مسئول انجام | مهلت انجام | نتيجه بررسي
10/3/1401 | سنگ شکن | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | عدم تفکیک صحیح زباله توسط پرسنل اتاق عمل | با هر بار مراجعه پرسنل به بخش بصورت شفاهی به آنها در خصوص تفکیک صحیح پسماند تذکر داده می شود. | مسئول سنگ شكن | 1/4/1401 | انجام شد
روی درب ورودی هر یک از سیفتی باکس ها بطور واضح یادداشت گذاشته شد.
کنترل روزانه
1/4/1401 | سنگ شكن | اصلاحي | ايمني بيمار | با توجه به اینکه بیمار در حین انجام سنگ شکن ممکن است دچار خواب آلودگی و عدم تعادل گردد و احتمال افتادن از تخت وجود دارد . | درخواست خرید کمربند مهار بیمار داده شد | مديريت پرستاري | 1/5/1401 | انجام شد
29/4/1401 | دفتر پرستاري | اصلاحي | تحليل چك ليست ارزيابي پرستاري | مشكلات در كاردكس نويسي | آموزش كاردكس نويسي و چك روزانه توسط پرستار مسئول شيفت و چك راند تپرونده ها توسط سرپرستار و سوپروايزرها – شناسايي افراد بدخط و نظارت بر گزارش نويسي –آموزش گزارش نويسي – پايش وضعيت زخم و نوشتن برنامه پانسمان –ارزيابي صحيح بيمار – چك گزارش نويسي پزشكان – ثبت تلفيق دارويي ها – سطح مراقبت بيماران روزانه ثبت شود –لزوم رعايت انتقال يافته هاي غيرطبيعي هنگام تحويل شيفت –آموزش چك مشاوره ها و دستورات تلفني-آموزش تغيير پوزيشن –آموزش شيو حمل آنژيوكت –آموزش ثبت اطلاعات هنگام ترخيص – آموزش ثبت علايم حياتي | سرپرستاران | 10/5/1401 | انجام شد
عدمثبت صحيح ارزيابي اوليه
بد خط بودن گزارش
عدم ثبت صحيح اطلاعات
مراقبت از زخم
ثبت دستور پزشك
ثبت برگه تلفيق دارويي
ثبت سطح مراقبت
انتقال يافته هاي غيرطبيعي هنگام تحويل شيفت
پايش و اطمينان از اجراي دستور پزشك
تغيير پوزيشن
ثبت تشخيص نهايي در زمان ترخيص
ثبت چارت علايم بحراني
1/6/1401 | بخش5 داخلي | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | عدم توجه به اتصالات در تغيير و تحول بخش | تحويل و تحول بر بالين بيمار – حضور كليه پرسنل در زمان تحويل شيفت – توجه به اتصالات در زمان طول شيفت | سرپرستار بخش | 1/7/1401 | انجام شد
1/6/1401 | بخش5 داخلي | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | شبه حادثه تزريق دارو شيمي درماني | تزريق و آماده سازي دارو با توجه به اصول دارودهي ايمن انجام گردد . | سرپرستار بخش | 1/7/1401 | انجام شد
1/6/1401 | بخش5 داخلي | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | شبه حادثه انتقال بيمار اشتباه به راديولوژي | رعايت اصول صحيح شناسايي بيمار | سرپرستار بخش | 1/7/1401 | انجام شد
9/6/1401 | دفتر پرستاري | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | موانع مراقبت مستقيم | 1-حذف فرم داروهاي مخدر و انتقال به سيستم HIS 2- حذف فرم ارزيابي اوليه بيمار جنرال از بلوك زايمان 3- تغييرات در فرم ارزيابي بيمار سرپايي بخش شيمي درماني 4- تقسيم كار روزانه بر اساس سطح مراقبتي 5-اصلاح فرم تلفيق دارويي | مدير پرستاري | 1/7/1401 | انجام شد
1/7/1401 | بلوك زايمان | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | فراموشي تزريق آمپول رگام هنگام ترخيص | نصب برچسب تزريق آمپول رگام بر روي پرونده گروه هدف | سرپرستار | 1/8/1401 | انجام شد
2/7/1401 | دفتر پرستاري | اصلاحي | تحليل شاخص اثربخشي آموزش به بيمار | عدم كفايت آموزش پله هاي فرار – پيشگيري از سقوط – ساعت ملاقات – منشور حقوق بيمار – ضدعفوني دست | 1-برگزاري جلسه آموزشي بحران 2- نصب تابلو آموزش پيشگيري از سقوط3-آموزش كمك بهياران در خصوص راهنمايي بيمار 4-آموزش به بيمار در خصوص ضدعفوني دست و منشور حقوق بيمار | مدير پرستاري | 1/8/1401 | انجام شد
10/7/1401 | اتاق عمل | اصلاحي | تحليل داده ها | مدت زمان انتظار بيماران در ريكاوري بالاتز از حد تعيين شده | اختصاص آسانسور در زمان شلوغي ، هماهنگي با منشي ها در خصوص تكيل و آماده سازي بموقع پرونده ها و تعامل مناسب بين بخشي | مدير پرستاري | 1/8/1401 | انجام شد
عدم انباق فرآيند
1/8/1401 | سي سي يو | اصلاحي | مميزي داخلي | شکایت از خدمات نامطلوب بخش CCU به علت پرکار بودن برخی از بیماران که بیشتر نیاز به مراقبت های بخش ویژه دارند | تعداد پرسنل پرستاری و کمک پرستار افزایش یافت | مدير پرستاري | 1/9/1401 | انجام شد
|  |  | بازخورد ذينفعان | مدل نامطلوب چیدمان بخش و عدم تسلط کافی ایستگاه پرستاری به بیماران | بخش به دو بخش با دو ایستگاه پرستاری تفکیک شد
بیماران بد حال از بیماران قلبی تفکیک شدند
10/8/1401 | درمانگاه | اصلاحي | عدم تطابق در خدمات | برگشت بيمار بدليل عدم ثبت صحيح كدملي | گرفتم دفترچه بيمه يا كارت ملي هنگام ثبت مشخصات | مسئول درمانگاه | 1/9/1401 | انجام شد
4/10/1401 | دفتر پرستاري | اصلاحي | تحليل چك ليست ارزيابي پرستاري | استفاده از موبايل | دستورالعمل استفاده از موبايل دوباره ابلاغ گردد – وضعيت دفع بيمار ثبت شود –استفاده از اصطلاحات و اختصارات صحيح در گزارش نويسي –موارد خط خوردگي ثبت و مشخص شود –چك برگه هاي ادميت بيماران -– سطح مراقبت بيماران روزانه ثبت شود | سرپرستاران | 1/11/1401 | انجام شد
ثبت گزارش پرستاري
موارد خط خوردگي
تسكين درد بيمار
ثبت سطح مراقبت
4/10/1401 | دفتر پرستاري | اصلاحي | تحليل شاخص اثربخشي آموزش به بيمار | عدم كفايت آموزش بدوورود بيمار و نيازهاي خود مراقبتي بيمار و ترخيص ايمن | ارائه درست پمفلت آموزش به بيمار و كتابچه بدوورود و ارائه مطالب آموزشي و علمي در خصوص ديابت ، فشار خون و مديريت درد و ترخيص ايمن | مدير پرستاري | 1/11/1401 | انجام شد
2/11/1401 | بخش 6 | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | داروهاي بيمار ترخيص شده عودت داده نشده است | آموزش سيستم ارجاع و چك داروها قبل از ارسال پرونده به حسابداري | سرپرستار بخش | 15/11/1401 | انجام شد
1/3/1401 | بخش اطفال | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | تشابه ظاهري آمپول هپارين ميدازولام | جداسازي باكس هاي دارويي و ليبل گذاري | سرپرستار بخش | 1/4/1401 | انجام شد
1/1/1401 | اورژانس | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | نبود محل مناسب ترياژ بيماران مشكوك به كوويد | ايجاد ترياژ اوليه و ثانويه | سرپرستار بخش | 1/1/1401 | انجام شد
1/1/1401 | اورژانس | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | زمانبر بودن ترياژ | ايجاد ترياژ ثبت الكترونيك | سرپرستار بخش | 1/1/1401 | انجام شد
2/11/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | بازخورد ذينفعان | نبود برنامه جانشين پروري | استقرار نيروي كارآمد در دفتر پرستاري - ايجاده انگيزش جهت نيروهاي جديد -آموزش تخصصي | مدير پرستاري | 1/3/1402 | انجام شد
15/11/1401 | دفتر پرستاري | اصلاحي | مميزي داخلي | كمبود مانومترنبولايزر | اختصاص مانومتر نبولايزر به بخش ها | مدير پرستاري | 1/12/1401 | انجام شد
20/1/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | انباشت داروهاي اهدايي | تدوين و ابلاغ دستورالعمل جهت نگهداشت داروهاي اهدايي- نظارت مسئول فني دارويي | مدير پرستاري | 1/3/1402 | انجام شد
20/1/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | مميزي داخلي | عدم اطلاع نفرات دوم و سوم بخش از اقدامات انجام شده براي بيمار | تحويل و گزارش گيري سوپروايزر از پرستار بالين بيمار جهت بررسي ميزان آگاهي | مدير پرستاري | 1/3/1402 | انجام شد
1/4/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | عدم تحويل برگه آموزش به بيمار در حين ترخيص | پيگيري فالوآپ بيماران توسط سوپروايزر آموزشي و نظارت بيشتر | مدير پرستاري | 1/3/1402 | انجام شد
27/3/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | فراموش شدن پيگيري گزارشات خاص توسط سوپروايزر | تهيه دفتر گزارشات خاص و لزوم ثبت و پيگيري بعدي توسط سوپروايزر | مدير پرستاري | 1/4/1402 | انجام شد
17/11/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | عدم ثبت صحيح آمار سطح مراقبتي | آموزش ، تهيه جزوه | مدير پرستاري | 1/12/1402 | انجام شد
10/5/1401 | دفتر پرستاري | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | عدم توجه به ميزان درخواست دارو در سيستم HIS | انجام هايلايت رنگي در كاردكس ، تطابق كاردكس دارويي ، نگهداري پوكه دارويي تزريق شده | مدير پرستاري | 1/6/1401 | انجام شد
28/3/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | افزايش زمان ترخيص بيمار از ريكاوري اتاق عمل به بخش | افزايش سوپروايزر و نظارت جابجايي بين بخشي | افزايش سوپروايزر و نظارت جابجايي بين بخشي | مدير پرستاري | 1/4/1402 | انجام شد
10/5/1401 | اتاق عمل | اصلاحي | عدم انطباق ايمني بيمار | عدم تحويل و جابجايي ايمن بيمار از ريكاوري به بخش ها | تدوين دستورالعمل انتقال و ترخيص ايمن بيمار از ريكاوري طبق معيار آلدرت | مدير پرستاري | 1/6/1401 | انجام شد
27/3/1402 | دفتر پرستاري | اصلاحي | عدم انطباق فرآيند | عدم ثبت كنسلي درخواست پروسيجر پاراكيلينيك در سيستم كامپيوتر | فرآيند كنسلي درخواست روسيجر پاراكيلينيك به منشي ها ابلاغ گرديد | مدير پرستاري | 1/4/1402 | انجام شد